附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 夏金瓯                                 填表日期：2023年4月10日
	立项

信息

	项目名称
	高职院校音乐表演专业中国乐器方向职业技能拓展研究团队

	
	立项部门
	浙江艺术职业学院

	
	实施期限
	2020.6-2023.6  

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	赵瑾
	副教授
	浙江艺术职业学院
	琵琶演奏与教学

	
	
	常轶伟
	助教
	浙江艺术职业学院
	笛子演奏与教学

	
	
	卢伟
	助教
	浙江艺术职业学院
	二胡、板胡演奏与教学

	
	经费总额
	3万元
	其中

拨款
	0万元
	其他经费

来源及金额
	学院3万



	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	0.58万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.6万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.96万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.3万元
	专家咨询费
	0.58万元

	
	
	其他
	万元
	外协费拨出
	万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	3万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	2.979396万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	0.580138万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.57305万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.9744万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.276504万元
	专家咨询费
	0.56万元

	
	
	管理费
	万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	厅级及以上纵向科研课题申报2项，学术讲座2场，科普活动2场

	
	经费结算情况
	余额于2022.12.30前使用完毕

	
	验收时间
	2022.6.30
	验收组织单位
	浙江艺术职业学院学术委员会

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	同意结题


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

